Enero 2025

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Proyecto:

“PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO “ENCUESTA NACIONAL

DE DESNUTRICIÓN INFANTIL (ENDI)”

Perteneciente a:

PEÑAFIEL SAQUICARAY PABLO ANDRES

Periodo:

Diciembre 2025

# Datos generales

| Dirigido a: | Christian Garcés Responsable del seguimiento y ejecución del Contrato |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre completo: | N° de Cédula / Pasaporte: | Prestación del Servicio según Contrato: |
| PEÑAFIEL SAQUICARAY PABLO ANDRES | 060421532-7 | ANALISTA DE MONITORIO DE ENCUESTAS ENDI 2 |
| Sede del servicio institucional |  | Nombre del Proyecto y/o Unidad Administrativa en el que presta el servicio |
| Pichincha – Quito |  | Plan de dirección de proyecto “Encuesta Nacional De Desnutrición Infantil (ENDI)” |

Periodo de reporte: Diciembre 2025

# Objetivos de la encuesta

  - Objetivo General.

•	Medir de manera anual la tasa de desnutrición crónica infantil en el marco del Decreto Ejecutivo 1211 y la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil.

2.2 Objetivos Específicos.

- Reportar información para la medición de la tasa de desnutrición crónica infantil.

- Generar información para la toma de acciones que permitan reducir a nivel nacional su prevalencia.

- Generar información actualizada para la definición de políticas públicas que permitan combatir la desnutrición crónica infantil y sus factores asociados.

# Objetivo del informe

El presente informe tiene como objetivo informar el cumplimiento de los productos que se llevan a cabo al seguimiento del Plan de dirección de proyecto “Encuesta Nacional De Desnutrición Infantil (ENDI)”

# Contenido

La ENDI tiene representatividad nacional urbano/rural y provincial, y anualmente arroja información de alrededor de 22.848 viviendas, que equivalen a 2.856 conglomerados, lo que permite obtener información de al menos 27 mil niños menores de 5 años; su levantamiento es de obligatorio cumplimiento, pues, reporta información para la medición de la tasa de desnutrición crónica infantil con el fin de reducir a nivel nacional su prevalencia. La operación estadística se ejecuta en dos etapas: 1) enlistamiento; y, 2) encuesta.

Al ser la  “Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)” una operación estadística de alta complejidad requiere el desarrollo de actividades relacionadas a la planificación técnica para el despliegue del operativo de campo a nivel nacional; así como todas las actividades vinculadas a la planificación financiera, administrativa y de recursos humanos necesarias para garantizar la calidad del levantamiento de información y despliegue de los equipos en todo el territorio nacional.

En este sentido, para dar cumplimiento a los productos establecidos se detallan las actividades realizadas.

  - ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

En el mes de Diciembre de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades:

Actividades realizadas:

- Evaluar el proceso de enlistamiento de la ENDI respecto a la cobertura y viviendas identificadas.

- Evaluar el levantamiento de información de la ENDI respecto a la cobertura y la calidad de estimadores e diseño.

- Generar Informes de diseño muestral de la ENDI.

- Generar factores de expansión, sus coeficientes e variación e indicadores e cobertura de las operaciones estadísticas por muestreo.

# Productos entregados

5.1 Productos entregados:

- Reporte de validación de la base de datos de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI).

- Reporte de cobertura de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)

- Informe de construcción y análisis de los factores e expansión de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)

Estos productos se generan a partir de los requerimientos de la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo.

## 5.2 Fecha de presentación del producto o servicio:

Los productos fueron entregados en el mes de diciembre de 2025.

# Principales novedades

Estos resultaos se compartieron con la DINME, tras analizar los resultados realizaron la recomendación e mejorar los coeficientes de variación para la CI en menores a 2 años de las provincias Pichincha, Loja, Morona Santiago, Sucumbíos y El Oro en decremento de las provincias Esmeraldas y Orellana.

# Conclusiones

- Se entrega el producto objeto del contrato correspondiente al mes de diciembre 2025.

- Como se puede observar, el 90.8% de las viviendas visitadas fueron efectivas. Al analizar las otras categorías, se puede observar que el 4.5% de viviendas visitadas no contaban con niños menores de 5 años, estas viviendas se categorizan como no elegibles.

- Todos los estratos cuentan con al menos una UPM efectiva, teniendo participación en las estimaciones resultantes. Sin embargo no llegan al mínimo muestral requerido para que la estimación a nivel nacional se considere confiable, se recomienda utilizar los datos del periodo para seguimiento y evaluación interna del Instituto más no para publicación.

# Recomendaciones

- La tasa de no elegibles se encuentra presente en todas las provincias desde 1.43% que pertenece a Napo hasta 17.86% en Cotopaxi. Además, existe 16 provincias con tasa de elegibilidad desconocida entre [0.75%, 4.29%] y 14 provincias con tasa de no respondientes entre [1.05%, 3.85%].

- Las UPM se utilizó el marco de muestreo vigente, por lo cual, su cartografía asociada corresponde a la determinada por el CPV 2010. Para cada área geográﬁca asociada a cada UPM se identiﬁcó su correspondencia según el precenso 2019-2021. De esta manera, se actualizarán las manzanas o las secciones de sectores dispersos del precenso 2019-2021 con correspondencia a la muestra seleccionada.

- Considerando las diferentes coberturas de las preguntas que forman la encuesta, se recomienda el mantener la normalización de los factores de expansión para mantener el enfoque de la ENDI de reportar estimadores de tipo proporción.

# FIRMAS

……………………………………………………………

Elaborado por: Peñafiel Saquicaray Pablo Andres Fecha de presentación: Diciembre 2025

# ANEXOS

- Reporte de validación de la base de datos de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI).

- Reporte de cobertura de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)

- Informe de construcción y análisis de los factores e expansión de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI).